## FGI 时间线
阶段 | 大致时间 | 当时目标 | 实际操作 | 运行命令 | 结果 | 遇到的问题 | 耗时 | 证据路径 | 如何解决 | 能否提前发现 | 提前核验方法 | 产品启示 | 证据状态 | 论文报告 ROC-AUC | 本人复现 ROC-AUC | 绝对差值 | 训练视频数量 | 测试视频数量 | 权重来源
代码版本核验 |  | 核验当前代码目录与官方基线的版本关系 | 当前 commit：6c05dff74e558d35cafdc0ecbb96dc69f4a5138b 官方基线 commit：8c9ea77117878924c29dd87bc5e08a239842ed0f |  | 服务器现存 FGI 目录已在官方代码基础上进行过后续修改 | 当前修改目录不能单独用于还原官方代码的首次复现状态 |  | 修改版本路径：~/DATACENTER2/FGI_DWT_ECA 官方干净版本路径：~/DATACENTER2/FGI_official_clean 备份路径：~/DATACENTER2/FGI_DWT_ECA_20260801.bundle | 原始复现过程优先依据历史日志、运行命令、配置和结果；缺失内容标记待补证 |  |  |  | 已核验
1. 复现决策前 | 2025年12月 | 选择一个开源的音视频深度伪造检测方法进行基线复现，并作为后续模型改进的基础。 | 阅读 FGI 论文、GitHub README 和部分代码，初步了解模型结构、数据集要求和运行流程。 | 不适用，本阶段尚未开始运行代码。 | 认为项目方向与自身研究相关且代码已开源，因此决定继续复现。 | 当时主要关注方法与代码是否开源，对环境版本、数据预处理、权重、数据集大小、预估训练耗时和评测口径的核验不够系统。 | 待补证 | FGI论文PDF； https://github.com/aseuteurideu/FGI； README； 历史下载或聊天记录待补证。 | 通过阅读论文、README和代码判断是否继续投入。 | 部分可以。 | 在开始配置环境前，统一检查依赖版本、数据获取方式、预处理脚本、checkpoint和评测设置。 | ResearchOps应在用户投入时间和算力前，生成结构化复现准备度检查结果，而不是等运行报错后才开始排查。 | 部分核验
2. 环境配置 | 待补证 | 建立能够运行 FGI 数据预处理、训练与测试流程的 Python、PyTorch、CUDA 及依赖环境 | 查阅官方仓库 README，确认其通过 package-list.txt 提供依赖，建议使用 conda create -n myenv --file package-list.txt 创建环境。 当前服务器中存在名为 fgi 的 Conda 环境，但该环境是否完全对应首次复现时的原始环境，以及当时是否发生依赖冲突，仍需通过历史记录核验。 | 官方说明：conda create -n myenv --file package-list.txt；历史实际命令待补证 | 当前服务器能够确认存在 fgi 环境；具体 Python、PyTorch 与 CUDA 版本根据刚才检查结果补充 | 记忆中曾进行过依赖或版本调整，但具体报错、修改内容和耗时尚无原始日志支持，暂标记为待补证。 | 待补证 | FGI_official_clean/README.md； package-list.txt； FGI_fgi_env_explicit_20260801.txt； Conda 环境列表终端记录 | 待补证；确认版本和历史使用情况后可将证据状态改为“已核验” | 部分可以 | 在安装前检查依赖清单、Python/PyTorch/CUDA 版本及 GPU 可用性，并区分仓库声明环境和服务器实际环境 | ResearchOps 应分别呈现“仓库声明的依赖”“用户当前环境”和“兼容性差异”，不能只看到存在一个环境就判断可以复现 | 部分核验
3A. 数据与权重—数据获取及存储预算 | 待补证 | 获取与论文设置一致的 DFDC 视频，并完成后续预处理所需的数据目录准备 | 论文实验设置说明 DFDC 使用 15,300 个训练视频和 2,700 个测试视频；官方仓库提供 train/test、real/fake 四份视频名单。复现者需要自行从 DFDC 中获取名单对应视频，整理为指定目录，并完成预处理和 CSV 生成。 | python pre-process.py --out_dir train；python pre-process.py --out_dir test；python write_csv.py --out_dir . | 样本数量及具体视频名单已提供，但未给出名单视频的实际下载体积、对应压缩包、解压空间、预处理产物大小和整个流程的峰值磁盘预算。 | DFDC 数据规模较大。虽然论文说明了训练和测试视频数量，仓库也提供了样本名单，但复现前仍难以直接判断需要下载哪些数据包、需要预留多少下载与解压空间，以及预处理过程中临时目录和 pytmp 的峰值占用。 | 10天 | 官方 README； 四份样本名单； Kaggle DFDC 数据页； 服务器实际数据目录和磁盘记录； 核验说明：样本数量和名单已核验；实际下载体积与峰值存储预算待补证 | 根据名单统计样本数量，定位所需数据文件；在下载前估算原始视频、解压文件、临时目录和持久化预处理结果的峰值空间 | 部分可以 | 根据论文样本数量和仓库名单统计文件数；定位名单视频所在的 DFDC 压缩包；抽样计算原始视频平均大小；使用少量视频试运行预处理，测量原始文件、临时目录和 pytmp 的空间放大比例，再估算峰值磁盘需求。 | ResearchOps 不应只展示“需要 15,300 个训练视频和 2,700 个测试视频”，还应将样本数量转化为可执行的资源预算，包括预计下载量、所需数据包、解压空间、预处理峰值空间、预计耗时和最低剩余磁盘要求。 | 部分核验
3B. 数据与权重—官方 checkpoint 核验 |  | 确认官方是否提供可用于测试的模型权重 | 查看官方 README 中的 Google Drive 链接，确认链接内存在模型权重压缩包 | 本阶段不适用 | 官方权重压缩包存在且可访问；但本人实际复现没有直接使用该权重，而是自行训练模型并验证结果 | 官方提供权重可用于快速测试，但直接使用官方权重只能验证测试流程，不能完整验证训练过程是否可复现 | 本次核验耗时约几分钟 | 官方 README、Google Drive 权重页面截图或访问记录 | 将“加载官方权重测试”和“从头训练复现”区分为两种复现目标 | 是 | 在开始前确认用户目标是快速验证代码、复现测试指标，还是从头训练复现实验 | ResearchOps 应首先要求用户选择复现目标，并根据目标分别评估权重、数据、训练资源与时间成本 | 已核验
4. 首次运行—数据预处理 | 待补证 | 按照官方仓库说明，对已整理好的DFDC训练视频执行预处理，生成后续训练所需的音频、视频帧和人脸等中间数据。 | 将名单对应的视频整理至train/real和train/fake目录，进入FGI项目目录后执行训练集预处理命令，并观察终端输出及预处理目录是否正常生成。 | python pre-process.py --out_dir train | 预处理程序能够启动并处理视频，后续生成了相应的预处理目录和文件。首次运行是否全部一次性完成、成功与失败视频数量待历史日志补证。 | 官方说明给出了预处理命令，但没有明确预处理耗时、临时文件规模和峰值磁盘需求，因此运行前难以判断服务器剩余空间是否足够。 | 记忆中是4天，具体待补证 | 官方README.md； 服务器中的pre-process.py； 历史预处理输出目录； 原始终端日志或截图待补证。 | 检查输入目录结构和输出目录，通过终端信息及生成文件确认运行状态；必要时检查失败视频和服务器剩余磁盘空间。 | 部分可以。 | 先检查数据目录、视频数量和磁盘空间，再通过少量样本试运行，估算完整预处理的时间及峰值存储成本。 | ResearchOps应在用户执行第一条命令前，说明输入条件、命令作用、预期输出、成功标准、预计耗时和资源风险。 | 部分核验
5. 训练与排错过程—从头训练 | 待补证 | 不直接使用官方最终权重，按照FGI论文和仓库提供的训练流程，从头训练模型并获得可用于测试的本地checkpoint。 | 完成DFDC数据预处理和CSV生成后，使用仓库训练脚本启动模型训练；持续观察训练日志、验证指标和checkpoint保存情况，并在训练完成后选择最佳模型进行测试。 | python my_train.py --out_dir . --epochs 100 --num_workers 7 --with_att --using_pseudo_fake | 成功完成模型训练并生成本人训练所得的checkpoint，随后使用该权重进行测试，而不是直接使用官方提供的最终权重。最佳epoch、训练总时长和具体checkpoint路径待历史日志核验。 | 官方仓库提供了训练命令，但没有明确完整训练所需的GPU条件、预计训练时间、数据读取成本和checkpoint存储预算。实际训练中是否出现中断、显存不足、参数调整或指标波动，需根据历史日志补充。 | 4-5天 | 训练脚本； 历史训练日志； 本人训练生成的checkpoint； 模型输出目录； 测试结果文件； 具体路径待补证。 | 根据训练日志观察损失和验证指标，确认checkpoint是否正常保存；遇到异常时检查训练参数、数据路径、GPU状态和输出目录，并通过后续测试判断训练结果是否有效。 | 部分可以。 | 训练前核验GPU型号与显存、训练轮数、batch size、单轮预计耗时、数据读取速度、checkpoint大小和剩余磁盘空间；先进行少量epoch试跑，验证训练、验证和模型保存流程。 | ResearchOps应区分“使用官方权重快速测试”和“从头训练完整复现”。对于完整训练，应额外提供GPU、显存、时间、存储、checkpoint保存及训练中断恢复方面的可行性评估。 | 部分核验
6. 结果核验—论文指标复现 | 待补证 | 使用本人从头训练得到的checkpoint完成测试，计算视频级ROC-AUC，并判断结果是否达到FGI论文报告水平。 | 选择训练过程中保存的最佳checkpoint，执行官方测试流程生成预测结果，随后运行评测脚本计算AUC，并将本人结果与论文报告结果进行比较。 | CUDA_VISIBLE_DEVICES=1 python my_train.py \ --out_dir ./dataset/dfdc \ --num_workers 7 \ --with_att \ --dataset dfdc \ --test log_tmp/v6_mydf-upf-dfdc-224_r18_base8_lr0.0001/model/model_best_epoch99.pth.tar | 使用本人训练所得权重完成测试，并获得与论文报告接近或一致的结果。论文报告指标、本人复现指标、绝对差值、最佳epoch和checkpoint路径待历史结果文件进一步核验。 | 测试程序成功运行并不等于论文结果复现成功。还需要确认数据划分、样本数量、预处理方式、模型配置、权重来源以及AUC计算流程是否与论文一致。 | 测试及指标计算的具体耗时待补证。 | 本人训练生成的checkpoint； 测试结果目录； output.txt； 预测结果文件； 测试和评测脚本； FGI论文实验设置； 具体路径待补证。 | 对照论文实验设置、官方README和测试脚本，核验数据划分、评测流程、权重来源和指标计算方式，并记录论文结果与本人结果之间的差值。 | 部分可以。 | 在正式训练前冻结数据划分、指标定义、评测脚本、权重来源和成功标准，避免训练完成后才发现评测口径无法对齐。 | ResearchOps应区分“代码运行成功”“训练流程成功”和“论文指标复现成功”，并在结果中展示论文指标、本人指标、绝对差值、评测口径、证据来源和结论可信度。 | 部分核验 | 0.977 | 0.9813 | 0.0043 | 15300 | 原文2700；本人600 | 本人从头训练
FGI 案例阶段结论：
1. 官方依赖说明相对明确，环境配置难度可能较低。
2. 数据样本数量与名单已提供，但缺少直接可用的存储和预处理资源预算。
3. 官方权重存在且可以访问，但本人采用从头训练方式复现。
4. 完整训练复现需要额外核验 GPU、时间、存储和评测口径。
5. 代码能够运行、训练完成和论文指标复现是三个不同的成功层级。
案例限制：
FGI 仅代表本人真实复现经历，不能单独证明目标用户普遍存在相同问题。
后续需要通过结构化问卷、公开失败案例和异步用户测试交叉验证。